## PROPOSTA COMERCIAL ÁGIL E ANTEPROJETO DE SOFTWARE

À: Gerência de Operações e Diretoria – Boutique Bella Moda

Assunto: Proposta Comercial Ágil para Desenvolvimento do Sistema Comercial e Operacional de Varejo

Data da Proposta: 10 de Agosto de 2026

Proposta Nº: PROP-AGIL-2026-BBM-002 (Rev. Final)

### 1. Sumário Executivo e Modelo de Gestão Ágil

Esta proposta apresenta o projeto para desenvolvimento do Sistema de Gestão Comercial e Operacional da Boutique Bella Moda. Adotaremos o framework Ágil (Scrum/Kanban) em ciclos quinzenais de entrega (Sprints de 2 semanas), iniciando em 17 de Agosto de 2026 e com término em 06 de Novembro de 2026.

Diferencial de Entregas Continuas: A abordagem ágil garante que a loja não precise esperar o final do projeto para colher resultados. A cada 14 dias, um incremento de software testado e funcional é apresentado e homologado, permitindo a entrada em operação parcial do caixa e estoque antes do pico de vendas do final de ano.

Governança e Liderança de Equipe: O projeto será gerido diretamente pelos nossos Analistas de Requisitos / Gestores de Projeto, que atuarão no papel de Scrum Masters, garantindo o alinhamento quinzenal com a diretoria da loja e executando os testes operacionais (QA) antes de cada liberação.

### 2. Escopo Macro e Decomposição do Backlog

O sistema está decomposto em 6 Módulos Funcionais no Product Backlog, priorizados pelo impacto operacional e comercial na loja:

- MÓD-01: Cadastro de Produtos em Grade (Matriz Cor/Tamanho) e Impressão de Etiquetas

  - Cadastro do Produto Pai, geração da matriz de variantes (SKUs individuais), preço de custo/venda e impressão de etiquetas de código de barras.

- MÓD-02: Gestão de Estoque, Entradas de Coleção e Alerta de Estoque Mínimo

  - Recebimento de coleções, saldo em tempo real por SKU e alertas automáticos de reposição para variantes de alto giro.

- MÓD-03: Frente de Caixa (PDV) e Baixa Automática de Estoque

  - Leitura de código de barras, aplicação de descontos, múltiplas formas de pagamento (Pix, Cartão, Dinheiro, Crediário) e emissão de cupom/etiqueta de troca.

- MÓD-04: Módulo de Venda Condicional ("Mala em Casa") e Termo de Retirada

  - Emissão do termo de responsabilidade, reserva de estoque (Em Condicional) com prazo de 3 dias e acerto de devoluções/conversão em venda.

- MÓD-05: Processamento de Trocas, Defeitos e Gestão de Vale-Crédito

  - Troca por cupom original, reintegração ao estoque (Disponível ou Avaria/Defeito), geração e abatimento de Vale-Troca.

- MÓD-06: Extrato de Comissões por Vendedora e Relatórios Gerenciais (Curva ABC)

  - Vínculo da vendedora no PDV, cálculo de comissão com estorno em trocas e relatórios analíticos de vendas e condicionais atrasados.

### 3. Matriz de Dependências e Priorização do Backlog

| Ordem de Prioridade | Nome do Módulo | IDs de Módulos Pré-requisitos |
| --- | --- | --- |
| 1º (Alta) | MÓD-01: Cadastro de Produtos e Grade (Cor/Tamanho) | Nenhum (Base do Sistema) |
| 2º (Alta) | MÓD-02: Gestão de Estoque e Alerta de Mínimo | MÓD-01 |
| 3º (Alta) | MÓD-03: Frente de Caixa (PDV) e Pagamentos | MÓD-01, MÓD-02 |
| 4º (Média) | MÓD-04: Venda Condicional ("Mala em Casa") | MÓD-01, MÓD-02, MÓD-03 |
| 5º (Média) | MÓD-05: Trocas, Avarias e Vale-Crédito | MÓD-02, MÓD-03 |
| 6º (Média) | MÓD-06: Comissões de Vendedoras e Relatórios | MÓD-03, MÓD-04, MÓD-05 |

### 4. Cronograma Oficial de Sprints e Lançamento de Releases (2026)

Composição da Squad Dedicada (5 Profissionais):

- 2 Analistas de Requisitos / Gestores do Projeto / QA: Gestão do Backlog, alinhamento com o cliente, reuniões de Sprint e testes funcionais de qualidade.

- 3 Programadores Fullstack: Arquitetura do banco de dados, desenvolvimento de telas, integrações de periféricos (leitores/impressoras) e APIs.

4.1. Tabela do Cronograma Calendário

| Sprint / Release | Foco do Incremento de Software | Período de Execução | Data da Entrega / Demo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Discovery, Backlog Detalhado e MÓD-01 (Grade e Etiquetas) | 17/Ago a 28/Ago/2026 | 28 de Agosto |
| Sprint 2 | MÓD-02 (Estoque e Alerta de Mínimo por SKU) | 31/Ago a 11/Set/2026 | 11 de Setembro |
| Sprint 3 | MÓD-03 (Frente de Caixa / PDV e Pagamentos) | 14/Set a 25/Set/2026 | 25 de Setembro |
| RELEASE 1 (MVP) | Go-Live Parcial: Operação de Caixa e Estoque Liberada | -- | 28 de Setembro |
| Sprint 4 | MÓD-04 (Mala em Casa / Condicional e Termo) | 28/Set a 09/Out/2026 | 09 de Outubro |
| Sprint 5 | MÓD-05 (Trocas, Defeitos e Vale-Crédito) | 13/Out a 23/Out/2026 | 23 de Outubro |
| RELEASE 2 | Go-Live Pleno: Vendas, Condicionais e Trocas Ativas | -- | 26 de Outubro |
| Sprint 6 | MÓD-06 (Comissões e Relatórios Gerenciais / Curva ABC) | 26/Out a 06/Nov/2026 | 06 de Novembro |

### 5. Proposta Financeira e Condições Comerciais

5.1. Modelo de Contratação Ágil: Capacidade por Sprint (Time & Materials)

A contratação é realizada por Capacidade da Squad por Sprint (Sprint Fee).

- Flexibilidade Total: A gerência da loja tem a liberdade de reorganizar a prioridade dos módulos entre Sprints sem a necessidade de aditivos contratuais.

5.2. Investimento

- Custo por Sprint Quinzenal (Squad de 5 Profissionais + Infra/Ferramentas): R$ 20.000,00 / Sprint

- Duração Total do Projeto: 6 Sprints (12 semanas úteis)

- Investimento Total Comercial: R$ 120.000,00

5.3. Cronograma de Pagamentos

[17/Ago] Sinal Contratual: R$ 20.000,00  ──► Abate o pagamento final da Sprint 6

[28/Ago a 23/Out] Sprints 1 a 5:          ──► R$ 20.000,00 por quinzena (na homologação)

[06/Nov] Encerramento (Sprint 6):        ──► R$ 0,00 (Quitado pelo Sinal)

- Sinal na Assinatura (17/Agosto/2026): R$ 20.000,00 (Garante o início imediato, setup de arquitetura e alocação da equipe. Este valor abaterá a parcela da Sprint 6).

- Pagamentos Quinzenais (Sprints 1 a 5): R$ 20.000,00 ao término de cada Sprint, mediante aprovação do incremento entregue na Sprint Review.

- Encerramento do Projeto (06/Novembro/2026): Quitado via crédito do sinal inicial.

- Cláusula de Saída sem Multa: Caso o sistema atinja todas as necessidades operacionais antes do encerramento da 6ª Sprint, a contratante pode encerrar a parceria ao final de qualquer ciclo homologado sem incidência de multas rescisórias sobre Sprints não iniciadas.

### 6. Governança e Próximos Passos

- Papel da Boutique Bella Moda: A loja indicará um responsável (Gerente de Operações ou Supervisora) para atuar como Product Owner (PO), participando das validações quinzenais de 1 hora (Sprint Review).

- Validade desta proposta: 15 dias corridos.

- Início Previsto: 17 de Agosto de 2026.

Guarulhos, 10 de Agosto de 2026

[Nome da Equipe de Engenharia / Consultoria de Software]

Sistemas Comerciais e Engenharia de Software Ágil