PROPOSTA COMERCIAL ÁGIL E ANTEPROJETO DE SOFTWARE

Hotel Paraíso — Sistema de Gestão Hoteleira e Portal de Reservas Online

À: Diretoria e Gerência de Hospedagem — Hotel Paraíso

Assunto: Proposta Comercial Ágil para Desenvolvimento do Sistema de Gestão Hoteleira e Portal de Reservas Online

Data da Proposta: 17 de Agosto de 2026

Proposta Nº: PROP-AGIL-2026-HTP-001 (Rev. Final)

1. Sumário Executivo e Modelo de Gestão Ágil

Esta proposta apresenta o projeto para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Hoteleira e Portal de Reservas Online do Hotel Paraíso. Adotaremos o framework Ágil (Scrum/Kanban) em ciclos quinzenais de entrega (Sprints de 2 semanas), iniciando em 17 de Agosto de 2026 e com término em 06 de Novembro de 2026.

Diferencial de Entregas Contínuas: a abordagem ágil garante que o hotel não precise esperar o final do projeto para colher resultados. A cada 14 dias, um incremento de software testado e funcional é apresentado e homologado, permitindo a operação parcial do site institucional e do motor de reservas antes da alta temporada.

Governança e Liderança de Equipe: o projeto será gerido diretamente pelos nossos Analistas de Requisitos / Gestores de Projeto, que atuarão no papel de Scrum Masters, garantindo o alinhamento quinzenal com a diretoria do hotel e executando os testes operacionais (QA) antes de cada liberação.

2. Escopo Macro e Decomposição do Backlog

O sistema está decomposto em 6 Módulos Funcionais no Product Backlog, priorizados pelo impacto operacional e comercial no hotel:

MÓD-01: Portal Institucional e Catálogo de Quartos

Site público responsivo com apresentação do hotel, tipos de quarto, diárias, comodidades e galeria de fotos. Base visual e informativa do sistema.

MÓD-02: Motor de Reservas e Cadastro de Hóspedes

Formulário de reserva com cadastro do hóspede, cálculo automático das diárias (noites × tarifa), persistência em banco de dados e validações de datas e capacidade.

MÓD-03: Gestão de Disponibilidade e Tarifário

Calendário de ocupação, bloqueio de datas indisponíveis, tarifas sazonais e diferenciadas por tipo de quarto, evitando overbooking.

MÓD-04: Painel de Recepção e Check-in / Check-out

Gestão operacional das reservas com status (confirmada, hospedado, finalizada, cancelada), mapa de quartos e controle da recepção 24h.

MÓD-05: Pagamentos Online e Confirmação Automática

Integração de pagamentos (Pix, cartão de crédito), envio automático de e-mail de confirmação e emissão do comprovante/voucher da reserva.

MÓD-06: Relatórios Gerenciais e Taxa de Ocupação

Dashboards de receita (diária média e RevPAR), taxa de ocupação, relatórios analíticos por período e por tipo de quarto para apoio à decisão.

3. Matriz de Dependências e Priorização do Backlog

| Prioridade | Nome do Módulo | Pré-requisitos |
| --- | --- | --- |
| 1ª (Alta) | MÓD-01: Portal Institucional e Catálogo de Quartos | Nenhum (Base do Sistema) |
| 2ª (Alta) | MÓD-02: Motor de Reservas e Cadastro de Hóspedes | MÓD-01 |
| 3ª (Alta) | MÓD-03: Gestão de Disponibilidade e Tarifário | MÓD-01, MÓD-02 |
| 4ª (Média) | MÓD-04: Painel de Recepção e Check-in/Check-out | MÓD-02, MÓD-03 |
| 5ª (Média) | MÓD-05: Pagamentos Online e Confirmação | MÓD-02, MÓD-03 |
| 6ª (Média) | MÓD-06: Relatórios Gerenciais e Ocupação | MÓD-03, MÓD-04, MÓD-05 |

4. Cronograma Oficial de Sprints e Lançamento de Releases (2026)

Composição da Squad Dedicada (5 Profissionais):

•  2 Analistas de Requisitos / Gestores de Projeto / QA: gestão do Backlog, alinhamento com o cliente, reuniões de Sprint e testes funcionais de qualidade.

•  3 Programadores Fullstack: arquitetura do banco de dados, desenvolvimento das telas, integrações (pagamentos e e-mail) e APIs.

4.1. Tabela do Cronograma Calendário

| Sprint / Release | Foco do Incremento de Software | Período de Execução | Entrega / Demo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Discovery, Backlog Detalhado e MÓD-01 (Portal e Catálogo de Quartos) | 17/Ago a 28/Ago | 28 de Agosto |
| Sprint 2 | MÓD-02 (Motor de Reservas e Cadastro de Hóspedes) | 31/Ago a 11/Set | 11 de Setembro |
| Sprint 3 | MÓD-03 (Disponibilidade e Tarifário) | 14/Set a 25/Set | 25 de Setembro |
| RELEASE 1 (MVP) | Go-Live Parcial: Site e Reservas Online Liberados | -- | 28 de Setembro |
| Sprint 4 | MÓD-04 (Painel de Recepção e Check-in/Check-out) | 28/Set a 09/Out | 09 de Outubro |
| Sprint 5 | MÓD-05 (Pagamentos Online e Confirmação) | 13/Out a 23/Out | 23 de Outubro |
| RELEASE 2 | Go-Live Pleno: Reservas, Pagamentos e Recepção Ativos | -- | 26 de Outubro |
| Sprint 6 | MÓD-06 (Relatórios Gerenciais e Taxa de Ocupação) | 26/Out a 06/Nov | 06 de Novembro |

5. Proposta Financeira e Condições Comerciais

5.1. Modelo de Contratação Ágil: Capacidade por Sprint (Time & Materials)

A contratação é realizada por Capacidade da Squad por Sprint (Sprint Fee).

•  Flexibilidade Total: a gerência do hotel tem a liberdade de reorganizar a prioridade dos módulos entre Sprints sem a necessidade de aditivos contratuais.

5.2. Investimento

•  Custo por Sprint Quinzenal (Squad de 5 Profissionais + Infra/Ferramentas): R$ 15.000,00 / Sprint

•  Duração Total do Projeto: 6 Sprints (12 semanas úteis)

•  Investimento Total Comercial: R$ 90.000,00

5.3. Cronograma de Pagamentos

| Momento | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| 17/Ago (Assinatura) | Sinal contratual — garante início imediato, setup de arquitetura e alocação da equipe (abate a Sprint 6). | R$ 15.000,00 |
| Sprints 1 a 5 | Pagamento quinzenal na homologação do incremento (Sprint Review). | R$ 15.000,00 / quinzena |
| 06/Nov (Sprint 6) | Encerramento do projeto — quitado via crédito do sinal inicial. | R$ 0,00 |

Cláusula de Saída sem Multa: caso o sistema atinja todas as necessidades operacionais antes do encerramento da 6ª Sprint, a contratante pode encerrar a parceria ao final de qualquer ciclo homologado, sem incidência de multas rescisórias sobre Sprints não iniciadas.

6. Governança e Próximos Passos

•  Papel do Hotel Paraíso: o hotel indicará um responsável (Gerente de Hospedagem ou Supervisora de Recepção) para atuar como Product Owner (PO), participando das validações quinzenais de 1 hora (Sprint Review).

•  Validade desta proposta: 15 dias corridos.

•  Início Previsto: 17 de Agosto de 2026.

Guarulhos, 17 de Agosto de 2026.

Nata Consultoria de Software

Sistemas de Gestão Hoteleira e Engenharia de Software Ágil